Konsultacje społeczne projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji w Aglomeracji Pszów”

Miasto Pszów zamierza aplikować o środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata    2014-2020; Oś Priorytetowa 5. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów;  Działanie 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa; Poddziałanie 5.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa RIT Subregionu Zachodniego na realizację projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji w Aglomeracji Pszów”.

Realizacja przedmiotowego projektu została podzielona na trzy Etapy.

1. Etap 1 obejmuje modernizację i rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków w Pszowie, która jest zlokalizowana przy ulicy Śląskiej. W ramach niniejszego Etapu przewiduje się następujące roboty                  i prace inwestycyjne:

1) Przygotowanie terenu, wykonanie fundamentów, konstrukcji i rurociągów technologicznych nowoprojektowanych obiektów oraz budowa nowoprojektowanych obiektów, tj.: Kontenerowa stacja zlewcza, Stacja PIX, Pompownia wody technologicznej, Bioreaktor, Osadnik wtórny, Pompownia osadu recyrkulowanego i nadmiernego, Komora tlenowej stabilizacji osadu, Stacja dmuchaw, Zbiornik magazynowy osadu odwodnionego, Stacja mechanicznego odwadniania osadu,  Biofiltr.

2) Wykonanie tymczasowej instalacji rurociągów tłocznych z pompowni ob.1 w celu skierowania (poza studnię rozprężna i istniejący sitopiaskownik) ścieków surowych poprzez prowizoryczną kratę koszową do osadnika wstępnego w istniejącym ciągu technologicznym, z jednoczesnym zamknięciem napływu ścieków na istniejący sitopiaskownik.

3) Dokonanie demontażu istniejącej wiaty i istniejącego sito piaskownika oraz rozbiórka istniejącej studni rozprężnej przed sitopiaskownikiem i studni za sitopiaskownikiem.

4) Budowa nowej wiaty i montaż nowego sitopiaskownika.

5) Budowa nowej studni rozprężnej.

6) Budowa nowych studni oznaczonych jako ST1 i ST 2.

7) Budowa pompowni II stopnia ob.4 wraz z rurociągiem tłocznym ścieków do nowego ciągu technologicznego.

8) Wykonanie sieci zewnętrznych dla nowego ciągu technologicznego łącznie z oświetleniem.

9) Montaż urządzeń i instalacji w nowoprojektowanych obiektach: Kontenerowa stacja zlewcza, Stacja PIX, Pompownia wody technologicznej, Silos z instalacją dezynfekcji wapnem, Bioreaktor, Osadnik wtórny, Pompownia osadu recyrkulowanego i nadmiernego, Stacja dmuchaw, Zbiornik magazynowy osadu odwodnionego, Stacja mechanicznego odwadniania osadu, Biofiltr, Zbiornik wody p.poż.

10) Wykonanie zasilania energetycznego i sterowania oraz przeprowadzenie rozruchu (mechanicznego i technologicznego) węzła mechanicznego oczyszczania i pompowni.

11) Wykonanie zasilania energetycznego i sterowania oraz przeprowadzenie rozruchu mechanicznego, hydraulicznego i technologicznego urządzeń i instalacji w nowych obiektach.

12) Zamknięcie napływu ścieków na istniejący ciąg technologiczny i skierowanie 100% strumienia            na nowy ciąg technologiczny.

13) Opróżnienie, oczyszczenie i demontaż urządzeń i instalacji oraz przewidzianych do rozbiórki rurociągów technologicznych w obiektach modernizowanych - Komora denitryfikacji, Komora nitryfikacji, Osadnik wtórny, Osadnik wstępny, Komora tlenowej stabilizacji osadu - z zachowaniem urządzeń przewidzianych do przyszłego wykorzystania w obiektach zmodernizowanych (mieszadło              w komorze denitryfikacji).

14) Wykonanie konstrukcji modernizowanych obiektów w połączeniu z montażem rurociągów technologicznych: Komora denitryfikacji, Komora nitryfikacji, Osadnik wtórny, Komora tlenowej stabilizacji osadu (dawny osadnik wstępny), Komora tlenowej stabilizacji osadu, Pomiar ścieków oczyszczonych, Budowa kanału awaryjnego ścieków wraz z kratą ręczną.

15) Przeprowadzenie próby szczelności zmodernizowanych obiektów inżynierskich oraz montaż urządzeń i instalacji w następujących obiektach: Komora denitryfikacji, Komora nitryfikacji, Osadnik wtórny, Komora tlenowej stabilizacji osadu (dawny osadnik wstępny), Komora tlenowej stabilizacji osadu, Pomiar ścieków oczyszczonych, Demontaż istniejących urządzeń i instalacji, roboty budowlane oraz montaż nowych dmuchaw.

16) Demontaż istniejących urządzeń i instalacji, roboty budowlane oraz montaż nowego agregatu prądotwórczego.

17) Wykonanie sieci zewnętrznych dla zmodernizowanego ciągu technologicznego łącznie                                z oświetleniem.

18) Wykonanie zasilania energetycznego i sterowania urządzeń oraz przeprowadzenie rozruchu mechanicznego i technologicznego urządzeń i instalacji w zmodernizowanych obiektach istniejącego ciągu technologicznego.

19) Wykonanie oprogramowania sterowania oraz wizualizacji wszystkich urządzeń.

20) Przeprowadzenie próby końcowej dla obu ciągów technologicznych oczyszczalni ścieków.

21) Wykonanie nowych dróg, chodników i placów.

22) Wykonanie ogrodzenia i uporządkowanie terenu.

2. Etap 2 projektu obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, trzema przepompowniami ścieków wraz z ich niezbędną infrastrukturą techniczną przy ulicy W. Andersa,                    K. Miarki oraz osiedlu  T. Kościuszki w Pszowie. W ramach niniejszego Etapu zostanie wybudowana:

1) Sieć kanalizacji sanitarnej o długości -  5151,3 mb.

2) Przepompownie - 3 szt.

Planowana ilość przyłączanych budynków - 68 SZT.

3. Etap 3 projektu obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompownią ścieków wraz z jej niezbędną infrastrukturą techniczną przy ulicy Niepodległości oraz Bohaterów Westerplatte w Pszowie. W ramach niniejszego Etapu zostanie wybudowana:

1) Sieć kanalizacji sanitarnej o długości - 1349,0 mb.

2) Przepompownia - 1 szt.

Planowana ilość przyłączanych budynków -  28 SZT.

Planowany termin realizacji projektu:  od 2017 r. do  2019 r.

Z dokumentacją projektową niniejszego przedsięwzięcia można zapoznać się w Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Nieruchomości Urzędu Miasta Pszów, przy ulicy Pszowskiej 534.

Zapraszamy do składania uwag i opinii dotyczących projektu pn. „Modernizacja                             i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji w Aglomeracji Pszów”.                   Uwagi i opinie należy zgłaszać w terminie do 18 października 2016 roku poprzez formularz konsultacyjny, który można złożyć osobiście w Referacie Promocji, Środków Pomocowych, Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Pszów (budynek II, piętro 2) lub przesłać na adres e-mail ue@pszow.pl lub na adres Urząd Miasta Pszów, ul. Pszowska 534, 44-370 Pszów (decyduje data wpływu).